## แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ………………… ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า.......................................................... (ข้อมูล ณ ............................)
(1) ลำดับ | (2) ชื่อโครงการ | (3) แผน งาน | (4) หน่วย ดำเนินการ | (5) ระยเวลาดำเนินโครงการตามสัญญา |  |  | (6) งบประมาณ (บาท) |  |  | (7) เงินเหลือจ่ายส่งคืน สำนักงาน กกพ. |  |  | สถานภาพโครงการ (8) |  |  |  | (9) ขั้นตอนการดำเนินงาน ในปัจจุบัน (ระบุขั้นตอนล่าสุด) | (10) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน | (11) ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
|  |  |  | เลขที่สัญญา | วันที่เริ่ม โครงการ | วันที่สิ้นสุดโครงการ | งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | เลขที่หนังสือ | ลงวันที่ | จำนวนเงิน (บาท) | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยกเลิกโครงการ
1 | [8 empty] | 0
2 | [8 empty] | 0
3 | [8 empty] | 0
4 | [8 empty] | 0
5 | [8 empty] | 0
6 | [8 empty] | 0
7 | [8 empty] | 0
8 | [8 empty] | 0
9 | [8 empty] | 0
10 | [8 empty] | 0
11 | [8 empty] | 0
12 | [8 empty] | 0
13 | [8 empty] | 0
14 | [8 empty] | 0
15 | [8 empty] | 0
รวมทั้งสิ้น | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ยังไม่ดำเนินการ |  |  | 0 | 0
|  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  | 0 | 0
|  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  | 0 | 0
|  | ยกเลิก |  |  | 0 | 0
|  | รวมทั้งหมด |  |  | 0 | 0
หมายเหตุ 1. ระบุชื่อโครงการชุมชนตามแผนงานประจำปี ในคอลัมน์ (2)
2. ระบุเลขแผนงานโครงการชุมชน จำแนกตามแผนงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 11 แผนงาน ในคอลัมน์ (3)
• แผนงานที่ ๑ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพและสุขภาวะ
หมายเหตุ 1. ระบุชื่อโครงการชุมชนตามแผนงานประจำปี ในคอลัมน์ (2)
• แผนงานที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร
• แผนงานที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
• แผนงานที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
• แผนงานที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
• แผนงานที่ 7 ด้านการพัฒนาชุมชน
• แผนงานที่ 8 ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
• แผนงานที่ 9 ด้านการใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน
• แผนงานที่ 10 ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน
• แผนงานที่ 11 ด้านอื่นๆ
3. ระบุหน่วยดำเนินการ “ราชการ, คพรฟ., กลุ่มบุคคล” ในคอลัมน์ (4)
4. ระบุเลขสัญญา วันที่เริ่มโครงการ วันที่สิ้นสุดโครงการ ตามสัญญาการสนับสนุนโครงการชุมชน (กฟ. 97(3)-12)/บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ (กฟ. 97(3)-13) ในคอลัมน์ (5)
5. ระบุงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณที่เบิกจ่าย และงบประมาณคงเหลือ เป็นจำนวนเงิน (บาท) ในคอลัมน์ (6)
6. ระบุเลขหนังสือ ระบุวันที่หนังสือ และจำนวนเงินที่เหลือจากการดำเนินโครงการชุมชนและนำส่งคืนสำนักงาน กกพ. หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ หรือยกเลิกโครงการแล้ว ในคอลัมน์ (7)
7. ระบุสถานภาพโครงการชุมชน “ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ, อยู่ระหว่างดำเนินการ, ดำเนินการแล้วเสร็จ, ยกเลิกโครงการ” โดยทำเครื่องหมาย  ในช่องสถานะปัจจุบัน
8. ระบุขั้นตอนดำเนินงานในปัจจุบันในคอลัมน์ (9) ตัวอย่างเช่น
• ทำสัญญาการสนับสนุนโครงการชุมชน (กฟ. 97(3)-12)
• ทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ (กฟ. 97(3)-13)
• อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/คณะกรรมการตรวจรับ
• อยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
• อยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับ
• อยู่ระหว่างดำเนินการปิดบัญชี และรายงานความก้าวหน้าโครงการชุมชนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า กฟ. 97(3)-20 และ กฟ. 97(3)-21
• อยู่ระหว่างยกเลิกโครงการชุมชน มีมติที่ประชุม คพรฟ.
• อยู่ระหว่างยกเลิกโครงการชุมชน มีมติที่ประชุม คพรฟ. และส่งเรื่องให้สำนักงาน กกพ. แล้วตามหนังสือกองทุนฯ เลขที่......................ลงวันที่......................
• ยกเลิกโครงการชุมชน มีมติ กกพ. แล้วตามหนังสือที่ สกพ......................ลงวันที่......................
• ยกเลิกโครงการชุมชน มีมติ กกพ. ตามหนังสือที่ สกพ......................ลงวันที่......................และส่งคืนเงินเหลือจ่ายให้สำนักงาน กกพ. แล้ว
• ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นปิดบัญชีและรายงานความก้าวหน้าโครงการชุมชนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า กฟ. 97(3)-20 และ กฟ. 97(3)-21
• อื่นๆ...............(โปรดระบุ)......................
9. ระบุประมาณการร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปัจจุบันว่ามีความคืบหน้าอยู่ในระดับร้อยละเท่าใด ในคอลัมน์ (10)
10.ระบุปัญหาอุปสรรค ตัวอย่าง เช่น กรณี ยกเลิกโครงการ “พื้นที่เกิดอุทุกภัยไม่สามารถดำเนินงานได้, ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อมีการเปลี่ยนแปลงราคาเพิ่มขึ้น) ในคอลัมน์ (11)
11.ให้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการชุมชนหลังสิ้นสุดไตรมาส ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
ไตรมาส 1 ( ต.ต. - ธ.ค.)
ไตรมาส 2 ( ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส 3 ( เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 4 ( ก.ค. - ก.ย.)
ชื่อ-สกุล............................................................ผู้รายงาน ( ) ตำแหน่ง............................................................(ระบุหากมี) วัน/เดือน/ปี.......................................................
ชื่อ-สกุล............................................................เลขานุการผู้รับรอง ( ) ตำแหน่ง............................................................(ระบุหากมี) วัน/เดือน/ปี.......................................................

## ตัวอย่าง
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ………………… ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า.......................................................... (ข้อมูล ณ ............................)
(1) ลำดับ | (2) ชื่อโครงการ | (3) แผน งาน | (4) หน่วย ดำเนินการ | (5) ระยเวลาดำเนินโครงการตามสัญญา |  |  | (6) งบประมาณ (บาท) |  |  | (7) เงินเหลือจ่ายส่งคืน สำนักงาน กกพ. |  |  | สถานภาพโครงการ (8) |  |  |  | (9) ขั้นตอนการดำเนินงาน ในปัจจุบัน (ระบุขั้นตอนล่าสุด) | (10) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน | (11) ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
|  |  |  | เลขที่สัญญา | วันที่เริ่ม โครงการ | วันที่สิ้นสุดโครงการ | งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | เลขที่หนังสือ | ลงวันที่ | จำนวนเงิน (บาท) | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยกเลิกโครงการ
1 | โครงการต่อเติมอาคารหอประชุมชุมชน | 1 | ราชการ | กฟ 1409.2 /1/2555 | 239510 | 239782 | 5000000 | 5000000 | 0 | กฟ 1409.1/056 |  | 40000 |  |  | P |  | ปิดบัญชี /รายงาน กฟ.20,21 | 100%
2 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์แพทย์ | 1 | คพรฟ. | กฟ 1409.1 /2/2555 | 239510 | 239691 | 700000 | 680000 | 20000 | กฟ 1409.1/056 |  | 20000 |  |  | P |  | ปิดบัญชี /รายงาน กฟ.20,21 | 100%
3 | โครงการฝึกอาชีพช่างไม้ | 2 | กลุ่มบุคคล | กฟ 1409.3 /3/2555 | 239510 | 239782 | 250000 | 0 | 250000 |  |  |  |  | P |  |  | อยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับ | 80%
4 | โครงการเพาะเลี้ยงโคกระบือ | 2 | กลุ่มบุคคล | กฟ 1409.3 /4/2555 | 239510 | 239874 | 300000 | 0 | 300000 |  |  |  |  | P |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการจัดซื้อ/ตรวจรับ | 20%
5 | โครงการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ | 3 | คพรฟ. | กฟ 1409.1 /5/2555 | 239510 | 239782 | 600000 | 590000 | 10000 |  |  |  |  | P |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการปิดบัญชี | 90%
6 | โครงการแปลงผลผลิตทางเกษตร | 3 | ราชการ | กฟ 1409.2 /6/2555 | 239510 | 239782 | 1400000 | 1400000 | 0 |  |  |  |  | P |  |  | อยู่ระหว่างคณะกรรมการ ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | 50%
7 | โครงการเพาะเห็ดชุมชน | 4 | กลุ่มบุคคล | กฟ 1409.3 /7/2555 | 239519 | 239691 | 250000 | 0 | 250000 |  |  |  |  | P |  |  | ทำสัญญาแล้ว | 10%
8 | โครงการส่งเสริมตัดเย็บเสื้อผ้า | 4 | ราชการ | กฟ 1409.2 /8/2555 | 239519 | 239691 | 300000 | 0 | 300000 |  |  |  |  | P |  |  | ทำบันทึกข้อตกลงแล้ว | 10%
9 | โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย | 5 | กลุ่มบุคคล | - | - | - | 200000 | 0 | 200000 |  |  |  | P |  |  |  | อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา | 0%
10 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสวนสาธารณะ | 5 | ราชการ | - | - | - | 1500000 | 0 | 1500000 |  |  |  | P |  |  |  | อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกข้อตกลง | 0%
11 | โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ | 6 | กลุ่มบุคคล | กฟ 1409.3 /9/2555 | 239605 | 239706 | 160000 | 0 | 160000 | กฟ 1409.1/57 |  | 160000 |  |  |  | P | ยกเลิกโครงการ/มีมติ กกพ. | 0%
12 | โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียนอนุบาล | 6 | ราชการ | กฟ 1409.2 /10/2555 | 239510 | 239599 | 1200000 | 1200000 | 0 |  |  |  |  | P |  |  | ยกเลิกโครงการ/มีมติ คพรฟ. | 0%
13 | โครงการเพิ่มแสงส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน | 7 | คพรฟ. | กฟ 1409.1 /11/2555 | 239510 | 239782 | 1500000 | 0 | 1500000 |  |  |  |  | P |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง | 50% | พื้นที่เกิดอุทุกภัยไม่สามารถดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนด
14 | โครงการสนับสนุนกิจกรรม อนุรักษ์ท้องถิ่นดนตรีไทย | 7 | กลุ่มบุคคล | กฟ 1409.3 /12/2555 | 239510 | 239659 | 300000 | 0 | 300000 |  |  |  |  | P |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อเครื่องดนตรี | 50% | คู่สัญญาไม่สามารถส่งเครื่องดนตรี ได้ครบทันตามกำหนด
15 | โครงการปลูกป่าเขาหัวโล้น | 8 | ราชการ | - | - | - | 2000000 | 0 | 2000000 |  |  |  | P |  |  |  | อยู่ระหว่างประสานขออนุญาติใช้พื้นที่ | 0%
รวมทั้งสิ้น | [6 empty] | 15660000 | 8870000 | 6790000 |  |  | 220000 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | ยังไม่ดำเนินการ |  |  | 3 | 3700000
|  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  | 9 | 6100000
|  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  | 2 | 5680000
|  | ยกเลิก |  |  | 1 | 160000
|  | รวมทั้งหมด |  |  | 15 | 15640000
หมายเหตุ 1. ระบุชื่อโครงการชุมชนตามแผนงานประจำปี ในคอลัมน์ (2)
2. ระบุเลขแผนงานโครงการชุมชน จำแนกตามแผนงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 11 แผนงาน ในคอลัมน์ (3)
• แผนงานที่ ๑ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพและสุขภาวะ
• แผนงานที่ 2 ด้านการพัฒนาอาชีพ
• แผนงานที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร
• แผนงานที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
• แผนงานที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
• แผนงานที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
• แผนงานที่ 7 ด้านการพัฒนาชุมชน
• แผนงานที่ 8 ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
• แผนงานที่ 9 ด้านการใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน
• แผนงานที่ 10 ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน
• แผนงานที่ 11 ด้านอื่นๆ
3. ระบุหน่วยดำเนินการ “ราชการ, คพรฟ., กลุ่มบุคคล” ในคอลัมน์ (4)
4. ระบุเลขสัญญา วันที่เริ่มโครงการ วันที่สิ้นสุดโครงการ ตามสัญญาการสนับสนุนโครงการชุมชน (กฟ. 97(3)-12)/บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ (กฟ. 97(3)-13) ในคอลัมน์ (5)
5. ระบุงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณที่เบิกจ่าย และงบประมาณคงเหลือ เป็นจำนวนเงิน (บาท) ในคอลัมน์ (6)
6. ระบุเลขหนังสือ ระบุวันที่หนังสือ และจำนวนเงินที่เหลือจากการดำเนินโครงการชุมชนและนำส่งคืนสำนักงาน กกพ. หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ หรือยกเลิกโครงการแล้ว ในคอลัมน์ (7)
7. ระบุสถานภาพโครงการชุมชน “ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ, อยู่ระหว่างดำเนินการ, ดำเนินการแล้วเสร็จ, ยกเลิกโครงการ” โดยทำเครื่องหมาย  ในช่องสถานะปัจจุบัน
8. ระบุขั้นตอนดำเนินงานในปัจจุบันในคอลัมน์ (9) ตัวอย่างเช่น
• ทำสัญญาการสนับสนุนโครงการชุมชน (กฟ. 97(3)-12)
• ทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ (กฟ. 97(3)-13)
• อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/คณะกรรมการตรวจรับ
• อยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
• อยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับ
• อยู่ระหว่างดำเนินการปิดบัญชี และรายงานความก้าวหน้าโครงการชุมชนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า กฟ. 97(3)-20 และ กฟ. 97(3)-21
• อยู่ระหว่างยกเลิกโครงการชุมชน มีมติที่ประชุม คพรฟ.
• อยู่ระหว่างยกเลิกโครงการชุมชน มีมติที่ประชุม คพรฟ. และส่งเรื่องให้สำนักงาน กกพ. แล้วตามหนังสือกองทุนฯ เลขที่......................ลงวันที่......................
• ยกเลิกโครงการชุมชน มีมติ กกพ. แล้วตามหนังสือที่ สกพ......................ลงวันที่......................
• ยกเลิกโครงการชุมชน มีมติ กกพ. ตามหนังสือที่ สกพ......................ลงวันที่......................และส่งคืนเงินเหลือจ่ายให้สำนักงาน กกพ. แล้ว
• ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นปิดบัญชีและรายงานความก้าวหน้าโครงการชุมชนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า กฟ. 97(3)-20 และ กฟ. 97(3)-21
• อื่นๆ...............(โปรดระบุ)......................
9. ระบุประมาณการร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปัจจุบันว่ามีความคืบหน้าอยู่ในระดับร้อยละเท่าใด ในคอลัมน์ (10)
10.ระบุปัญหาอุปสรรค ตัวอย่าง เช่น กรณี ยกเลิกโครงการ “พื้นที่เกิดอุทุกภัยไม่สามารถดำเนินงานได้, ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อมีการเปลี่ยนแปลงราคาเพิ่มขึ้น) ในคอลัมน์ (11)
11.ให้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการชุมชนหลังสิ้นสุดไตรมาส ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
ไตรมาส 1 ( ต.ต. - ธ.ค.)
ไตรมาส 2 ( ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส 3 ( เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 4 ( ก.ค. - ก.ย.)
ชื่อ-สกุล............................................................ผู้รายงาน ( ) ตำแหน่ง............................................................(ระบุหากมี) วัน/เดือน/ปี.......................................................
ชื่อ-สกุล............................................................เลขานุการผู้รับรอง ( ) ตำแหน่ง............................................................(ระบุหากมี) วัน/เดือน/ปี.......................................................